УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ООШ №5 г. Ишимбая

МР Ишимбайский район РБ

_____________ Р.М. Мухамадеев

«____»   ____________ 2015 г.

ПЛАН

мероприятий по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся  ограниченными          возможностями здоровья в МБОУ ООШ № 5 г. Ишимбая  с 01.09.2016г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Дата выполнения, № приказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |  |
| 1.1. | Приведение локальных актов ОО в соответствии с нормативно-правовыми актами, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ в муниципальных образовательных организациях | Сентябрь 2015 – май 2016 | Зам. директора по УВР Гумерова А.М. |  |
| 1.2. | Изучение и реализация методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ, министерства образования Республики Башкортостан по вопросам введения ФГОС ОВЗ в муниципальных ОО | До сентября 2016 | Мухамадеев Р.М, Гумерова А.М. |  |
| 1.3. | Издание приказов ОО - о создании условий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья -о создании рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в МБОУ ООШ №5 - о проведении паспортизации ОО по обеспечению доступности образовательных услуг для детей-инвалидов | Сентябрь 2015 Сентябрь 2015 Апрель 2016 | Зам. директора по УВР Гумерова А.М. |  |
| 1.4. | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ по вопросам: - кадрового обеспечения; - материально-технического обеспечения; - методического обеспечения | Сентябрь - ноябрь 2015 | Мухамадеев Р.М., Гумерова А.М. |  |
| 1.5. | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению и использованию в практической деятельности методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы ОО | Сентябрь 2015 - март 2016 | Гумерова А.М. |  |
| Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |  |
| 2.1. | Создание комиссии по обследованию образовательных организаций по обеспечению доступности образовательных услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Ноябрь 2015 | Мухамадеев Р.М., Гумерова А.М. |  |
| 2.2. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в МБОУ ООШ №5 | Март 2016 | Гумерова А.М. |  |
| 2.3. | Проведение методических дней по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ | Один раз в квартал, начиная с ноября 2015 | Гумерова А.М. |  |
| 2.4. | Подготовка документов по паспортизации образовательных организаций по обеспечению доступности образовательных услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Июль-август 2016 | Гумерова А.М. |  |
| 2.5. | Обход микрорайона школы по адресам детей с ОВЗ с целью определения форм их обучения | Март-июнь 2016 | Каримова Р.Н., Мухамедьярова Г.А., Салихова Г.Р. |  |
| Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |  |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех педагогических работников ОО | В течение 2015 – 2016 г.г. (ноябрь 2015, январь, март 2016.) | Мухамадеев Р.М., Гумерова А.М. |  |
| 3.2. | Приведение в соответствие должностных инструкций педагогических работников в связи с введением ФГОС ОВЗ | Апрель, 2016г. | Мухамадеев Р.М., Гумерова А.М. |  |
| 3.3. | Организация и проведение совещаний и методических семинаров с работниками ОО по проблемам введения ФГОС ОВЗ | Февраль 2015 – декабрь 2016 | Гумерова А.М. |  |
| 3.4. | Обеспечение учебной и методической литературой по введению ФГОС ОВЗ | В течение 2015 – 2016 гг. | Мухамадеев Р.М. |  |
| 3.5. | Анализ профессиональной деятельности педагогических работников ОО, работающих с детьми с ОВЗ, с учётом требований ФГОС ОВЗ | Март-апрель 2016 | Гумерова А.М. |  |
| 3.6. | Корректировка штатного расписания | 2016 | Мухамадеев Р.М. |  |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ |  |
| 4.1. | Планирование объемов ремонтных работ в ОО по созданию условий по обеспечению доступности образовательных услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в пределах выделенных ассигнований | Декабрь 2015-январь 2016 | Мухамадеев Р.М., Сербиненко Н.А. |  |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ |  |
| 5.1. | Организация участия педагогических работников в мероприятиях разного уровня по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 г.г. | Гумерова А.М. |  |
| 5.2. | Информационное сопровождение введения и реализации ФГОС ОВЗ: - информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет-ресурсов (официальный сайт школы), педагогических, научно-методических изданий и СМИ | 2015-2016 г.г. | Гумерова А.М. |  |
| 5.3. | Организация просветительской работы среди родителей и заинтересованной общественности | Весь период | Классные руководители |  |
| 5.4. | Организация «горячей линии» для обращения граждан по вопросам организации обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Весь период | Мухамадеев Р.М. |  |